## 5.7
5.7 PROJE FAALİYET TAKVİMİ
PROJE FAALİYET TAKVİMİ
|  | 2025 |  |  | 2026 | [11 empty] | 2027 | [11 empty] | 2028 | [11 empty] | 2029
|  | EKİM | KASIM | ARALIK | OCAK | ŞUBAT | MART | NİSAN | MAYIS | HAZİRAN | TEMMUZ | AĞUSTOS | EYLÜL | EKIM | KASIM | ARALIK | OCAK | ŞUBAT | MART | NISAN | MAYIS | HAZIRAN | TEMMUZ | AĞUSTOS | EYLÜL | EKIM | KASIM | ARALIK | OCAK | ŞUBAT | MART | NISAN | MAYIS | HAZIRAN | TEMMUZ | AĞUSTOS | EYLÜL | EKIM | KASIM | ARALIK | OCAK | ŞUBAT | MART | NISAN | MAYIS | HAZİRAN
YAPILACAK ÇALIŞMA |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45
1.1. | Gruplarda dönüşümlü liderlik sistemi uygulanması | bar: 2; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 40; 42; 44
1.2. | Mezun veritabanı oluşturulması, iletişim kanalı açılması | bar: 8 to 9; 12; 20 to 21; 24; 32 to 33; 36; 44 to 45
2.1. | Okulda uygulamalı siber güvenlik atölyeleri kurmak, her yıl en az 3 etkinlik düzenlemek | bar: 4 to 6; 16 to 18; 28 to 30; 40 to 42
2.2. | Her öğrenciye bir siber güvenlik projesi atanması, ekip bazlı çalışma sistemi kurulması | bar: 12 to 13; 23 to 24; 36 to 37
3.1. | Veri toplanması, yıllık analiz, EduBounty Yıllık Değerlendirme Raporu | bar: 9; 21; 33; 45
3.2.1 | KOBİ iş birliği protokollerinin imzalanması | bar: 12 to 21; 24 to 33; 36 to 45
3.2.2 | Varolan KOBİ iş birliği protokollerinin yenilenmesi | bar: 24 to 25; 36 to 37
3.3. | Açık bulan öğrencilere döner sermaye üzerinden ödül verilmesi | bar: 12 to 21; 24 to 33; 36 to 45
3.4. | Gelir-gider kayıtlarının tutulması, raporlanması | bar: 8 to 9; 20 to 21; 32 to 33; 44 to 45
3.5. | SiberLab kurulumu | bar: 4 to 9
4.1. | Mezun öğrencilerin online veya yüz yüze mentorluk oturumları düzenlemesi | bar: 5 to 6; 17 to 18; 29 to 30; 41 to 42
4.2. | Mezun öğrencilerin online veya yüz yüze mentorluk oturumları düzenlemesi | bar: 6 to 7; 18 to 19; 30 to 31; 42 to 43
5.1. | Temel, orta ve ileri seviye modüller hazırlanması | bar: 12 to 13; 24 to 25; 36 to 37
5.2. | Bilgisayar, internet veya eğitim platformu desteği sağlamak
6.1. | Öğrencilerin önceki akademik başarılarının analiz edilmesi (not geçmişi, proje geçmişi, ctf yarışması geçmişi, kazanım bazlı değerlendirme) | bar: 12 to 13; 24 to 25; 36 to 37
6.2. | İleri düzey teknik modüllerin oluşturulması (Web Security, Reverse Engineering, Network, AI Security vb.) | bar: 12 to 13; 24 to 25; 36 to 37
7.1 | Siber güvenlik kariyer rehberliği semineri | bar: 6 to 7; 18 to 19; 30 to 31; 42 to 43
7.2. | Dijital etik, KVKK, sorumluluk bilinci konularında seminer | bar: 5; 17; 29; 41
8.1. | CTF ve siber güvenlik uygulamalarını derslere entegre etmek | bar: 12 to 13; 23 to 24; 36 to 37
8.2. | Üniversitelerle tanıtım oturumları, rehberlik desteği | bar: 21; 33; 45
9.1. | Her öğrenciye bir siber güvenlik projesi atanması, ekip bazlı çalışma sistemi kurulması | bar: 2; 14; 26; 38
9.2. | Okul takımları oluşturmak ve ulusal yarışmalara katılmak
10.1. | Zaman Yönetimi Planı Oluşturma | bar: 2 to 3; 14 to 15; 26 to 27; 38 to 39
10.2. | Fizyoterapist/Ergonomi uzmanı ile seminer düzenleme | bar: 5; 17; 29; 41
10.3 | Psikolojik Danışman ile stres yönetimi atölyesi | bar: 6 to 7; 18 to 19; 30 to 31; 42 to 43
10.4. | Aylık takım aktivitesi organizasyonu (yürüyüş, spor, sinema vb.)
11.1 | DigitalOcean sunucusu kurulumu ve portal tasarımı | bar: 7 to 9; 12 to 21; 24 to 33; 36 to 45
11.2 | Toplamda 50 rapor hedefi | bar: 12 to 21; 24 to 33; 36 to 45
11.3 | İşletmelere siber güvenlik değerlendirmesi sunulması | bar: 12 to 21; 24 to 33; 36 to 45
11.4 | İşletmelere bulunan açıklarla ilgili rapor iletilmesi | bar: 12 to 21; 24 to 33; 36 to 45